**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского района в 2017-2018 учебном году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2017 году** |
| 1.1 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2017 года в МБОУ «Саввушинская СОШ»  | Июль 2017 | Горностаева С.Н.  | Анализ работы ОО в 2016-2017 уч.году. |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в разрезе предметов на августовском педагогическом совете  | август 2017 | Маслова Л.Н. | обсуждение результатов, определение задач на 2018 год |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на заседаниях школьных методических объединений педагогов | сентябрь 2017 | Руководители ШМО педагогов-предметников. | обсуждение результатов, определение задач на 2018 год |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2016 году в разрезе предметов и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году на общешкольном родительском собрании | октябрь 2017 | Овсяник Т.А.Горностаева С.Н. | обсуждение результатов, определение задач в разрезе образовательной организации |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с обучающимся, который не получил аттестат об основном общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка к пересдаче ГИА–9 по русскому языку и математике. | - | - | Успешное прохождение дополнительного этапа ГИА–9 |
| 2.2 | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч. (предложенным АКИПКРО):1.Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС.2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ. 3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов. | По графику АКИПКРО  | Горностаева С.Н. | график мероприятий по повышению квалификации  |
| 2.3 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникамУчастие в краевых вебинарах: 1.Итоги ЕГЭ в 2016-2017 учебном году;2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам);3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС. | Ежемесячно | Иванченко Н.С.Горностаева С.Н. | устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов МБОУ «Саввушинская СОШ» в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Главного управления по организации и проведению ГИА-2018:- приказ о назначении специалиста, ответственного за формирование базы участников ГИА -2018- приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) | декабрь 2017декабрь 2017 | Овсяник Т.А.Горностаева С.Н. | утвержденные нормативные правовые акты |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.2 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | в течение учебного года | Овсяник Т.А. | утвержденные нормативные акты |
| 3.3 | Обеспечение педагогов методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2018 году  | в течение учебного года | Горностаева С.Н.Иванченко Н.С. | Наличие в ОО информационных стендов по ГИА-2017 |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11** |
| 4.1 |  Финансирование проведения ГИА-2018 в рамках программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2015-2020 г.г. | Сентябрь 2017 | Овсяник Т.А. | пакет предложений направлен в проект бюджета |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1 | Участие в вебинарах лиц, ответственных за проведение ГИА -2018:- о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; | Ноябрь 2017 | Горностаева С.Н. |  |
|  |  |  |  |  |
|  | – о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; | декабрь 2017 |  |  |
|  | – особенности проведения ГИА в 2018 году; | февраль 2018 |  |  |
|  | – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2018 году; | февраль 2018 |  |  |
|  | – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2018 году. | март 2018 |  |  |
| 5.2 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11 | для ГИА–9:апрель, май 2018 для ГИА–11:февраль-май 2018 | Горностаева С.Н. | отметки в журнале инструктажа |
| **6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11** |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году из числа:– выпускников ОО текущего учебного года;– выпускников прошлых лет;– лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2017 | Овсяник Т.А.Горностаева С.Н. | информация о количестве участников |
|  |  |
|  | сентябрь– 2017 |  |
| 6.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 | в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ | Овсяник Т.А.Горностаева С.Н. | своевременно поданные сведения в РИС |
| 6.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):– Изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2017-2018 учебном году; | октябрь 2017 | Овсяник Т.А.Горностаева С.Н. | Ознакомление участников ГИА-2018 и их родителей (законных представителей) с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.4 | – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | февраль, май 2018 | Овсяник Т.А.Горностаева С.Н. |  |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | Овсяник Т.А.Горностаева С.Н. | работа «горячей линии» |
| 7.3 | Информационное наполнение сайта школы (размещение информации о Порядке проведения ГИА-2017, сроках проведения и т.д.) | в течение года | Овсяник Т.А.Горностаева С.Н.Иванченко Н.С. | Информация на сайте школы |
| 7.4 | Проведение:– родительских собраний;– консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Шевлякова К.А.Черноморченко О.В.Горностаева С.Н.Овсяник Т.А. | обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.5 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях на основе региональных рекомендаций по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2017 | Овсяник Т.А.Горностаева С.Н. | Оформленные стенды |
| 7.7 | Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | Овсяник Т.А.Шагова Е.А.Федотова М.А. | План работы школьного психолога |
| 7.8 | Разработка планов индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11 классов из«группы риска» по устранению учебных дефицитов и повышению учебной мотивации и групп потенциальных высокобалльников. | в течение года | Маслова Л.Н.Горностаева А.Г. | планы индивидуальной работы |
| 7.9 | Организация работы с детьми, испытывающими трудности в обучении,соответствие результатов внутренней и внешней оценки образовательных результатов выпускников | В течении года | Горностаева С.Н.Маслова Л.Н.Горностаева А.Г. | планы индивидуальной работы |
| 7.10 | Контроль выполнения образовательных программ учебных предметов  | По итогам четвертей | Горностаева С.Н. | Справки по итогам контроля |
| 7.11 | Посещение уроков в выпускных классах | постоянно | Горностаева С.Н. | Анализ урока |
| 7.12 | Работа классных руководителей с обучающимися и их родителями. | постоянно | Шевлякова К.А.Черноморченко О.В. | Планы воспитательной работы |
| 7.13 | Проведение бесплатных консультаций по предметам для выпускников по подготовке к государственной итоговой аттестации. | 1 раза в неделю | Учителя - предметники | Планы консультаций |