Приложение

к приказу комитета Администрации

Змеиногорского района по образованию

и делам молодежи от 27.09.2021 № 286

ПЛАН

мероприятий, направленных на повышения качества образования,

обеспечения объективности оценивания знаний обучающихся в образовательных организациях Змеиногорского района на 2021-2022 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки  | Ответственные  | Планируемый результат  |
| 1 | Анализ результатов оценочных процедур (ВПР) 2020-2021 уч.года на уровне муниципалитета. | Август 2021г.  | Руководители ОО, Копылова Е.В.  | Аналитическая справка  |
| 2 | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам:-анализ результатов ВПР-2021г. -подготовка педагогов, обучающихся к участию в ВПР 2022г;- проведение ВПР- 2022  | Август 2021г.Январь 2022г.Март 2022г | Руководители ОО, муниципальный координатор ВПР Копылова Е.В.  | Протоколы совещаний с руководителями ОО |
| 3 |  Разработка и принятие муниципального плана повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур (ВПР) | До 20 сентября 2021г.  | Копылова Е.В., муниципальный координатор ВПР | Муниципальный план мероприятий, направленных на повышения качества образования, обеспечения объективности оценивания знаний обучающихся в образовательных организациях Змеиногорского района на 2021-2022 учебный год  |
| 4 |  Разработка и принятие плана повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур (ВПР) | До 30 сентября 2021г.  | Руководители ОО | План повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур |
|  5 | Проведение районных методических объединений по вопросам:- Анализ результатов ВПР;- совершенствование профкомпетенций учителей –предметников (анализ выявленных затруднений учителей, оказание им методической помощи)-объективное оценивание знаний обучающихся | Сентябрь 2021 г. Ноябрь 2021г Январь 2022г | Матвиенко С.Г., руководители муниципальных методических объединений | Муниципальный план мероприятий, информация о результатах проведения, размещенные на сайте МОУО  |
| 6 | Организация участия педагогов-предметников в вебинарах, консультациях АИРО по вопросам повышения качества общего образования и подготовки к ВПР | По графику АИРО на 2021-2022 уч. год. | Матвиенко С.Г., Копылова Е. В., руководители ОО | План повышения квалификации педагогов-предметников  |
| 7 | Организация обучения общественных наблюдателей:А) на муниципальном уровнеБ) через портал «Цифровое образование Алтайского края» | март-апрель 2022г | Копылова Е.В. Руководители ОО | Список общественных на­блюдателей, прошедших обучение + сертификаты |
| 8 | Участие в краевых совещаниях по вопросам подготовки и проведения ВПР в муниципалитетах | По графику Минобрнауки Алт. края на 2021-2022 уч.год  | Тугунова М.В. Копылова Е.В. руководители ОО | Протокол селекторных совещаний  |
| 9 | Информационное сопровождение ОО района по вопросам подготовки и проведения ВПР (направление в ОО информации с сайта Минобрнауки Алтайского края, АКИАЦ, АКИПКРО) |  Сентябрь- апрель 2021-2022 уч. года.  | Копылова Е.В. Матвиенко С.Г. | Статьи, новости на сайтах Минобрнауки Алтайского края, АКИАЦ, АИРО.  |
| 10 | Проведение учредительного контроля по вопросу организации внутренней оценки качества образования  | В течение года по плану УК МОУО на 2021-2022 уч. год | Копылова Е.В. Руководители ОО  | План УК на 2021-222 уч. год, информация о результатах проведения, размещенная на сайте МОУО  |
| 11 | Актуализация нормативных локальных актов, регламентирующих проведение ВПР в 2021-2022 уч.году с учетом следующих мероприятий:-присутствие общественных наблюдателей во время проведения ВПР, проверки работ по ВПР;- привлечение к проверке работ учителей, преподающих в других классах/школах;- введение практики выборочной перепроверки работ ВПР; | До 01.03. 2022г.  | Руководители ОО | Нормативные локальные акты ОО |
| 12 | Актуализация информации на сайте МОУО  | Февраль-март 2022г.  | Копылова Е.В. Чалова Н.В.  | Раздел на сайте МОУО с актуальной информацией о ВПР в 2022г.  |
| 13 | Проведение родительских собраний о целях, порядке проведения ВПР и участие в них обучающихся. | Декабрь-апрель 2021-2022 уч. г. | Руководители ОО, Тугунова М.В., Копылова Е.В.  | График родительских собраний, информация об итогах их проведения, размещенные на сайте МОУО, ОО |
| 14 | Проведение пробных проверочных работ  | По графику ОО | Руководители ОО | Анализ результатов |
| 15 | Контроль за соблюдением ОО сроков и порядка проведения ВПР | Март-май 2021 г.  | Тугунова М.В.Копылова Е.В. Руководители ОО | График посещения ВПР в ОО специалистами комитета, своевременное направление информации на ФИС ОКО |
| 16 | Организация работы «горячей линии» в муниципалитете по вопросам подготовки и проведения ВПР, участия в них обучающихся.  | Январь –май 2022 года  | Тугунова М.В. Копылова Е.В.  |  |