Утвержден

приказом директора МБОУ «Саввушинская СОШ»

№ 43 от 12.11. 2015

**План-график**

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Саввушинская СОШ»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные  исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | май – август  2015 года | Л.Н. Маслова, С.Н. Горностаева | Разработка, утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
|  | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | май – август  2015 года | Л.Н. Маслова, С.Н. Горностаева | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
|  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | август  2015 года – декабрь  2016 года | Л.Н. Маслова, С.Н. Горностаева | Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных актов ОО ФГОС ОВЗ |
|  | Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | декабрь  2015 года | Заведующие кабинетами начальных классов | Кабинет 1 класса к 01.09.2016 паспортизирован в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
|  | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ | ноябрь  2015 года - ноябрь  2016 года | С.Н.Горностаева, учителя начальных классов | Получение методической помощи работниками ОО по сопровождению образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ |
|  | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и муниципальных УМО специалистов комитета по образованию, работников ОО | постоянно | Л.Н. Маслова, С.Н.Горностаева | Планирование деятельности методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ.  Размещение материалов на сайте |
|  | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с родителями | октябрь  2015 года –  август  2016 года | Л.Н. Маслова | Включение вопросов по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в повестку родительских собраний |
|  | Организация совещаний и семинаров с учителями ОО по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | октябрь  2015 года –  август  2016 года | С.Н.Горностаева | Проведение совещаний и семинаров с по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО |
|  | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | постоянно | Л.Н. Маслова, С.Н.Горностаева | Разработана основная образовательная программа в соответствии с современными требованиями |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
|  | Разработка и утверждение приказа «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ» | март  2015 года | Л.Н. Маслова | Назначение ответственных за введение ФГОС ОВЗ |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
|  | Разработка и утверждение Плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | апрель  2015 года – декабрь  2016 года | С.Н.Горностаева | Реализация планов- графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО |
|  | Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | май  2015 года – август  2016 года | С.Н.Горностаева | Аналитическая справка о готовности по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
|  | Учет методических рекомендаций при формировании муниципального задания ОО | август  2015,  далее постоянно | Л.Н. Маслова | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 1. **Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ** | | | | |
|  | Организация участия руководящих и педагогических работников в региональных совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015 – 2016 годы | Л.Н. Маслова, С.Н.Горностаева | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
|  | Создание на сайте раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | апрель  2015 года | О.Н. Шулакова | Информированность на всех уровнях о проводимой в районе работе по введению ФГОС ОВЗ |